## Hoja 1
Burn Down Chart - Maply Services
Fecha | Esperado | Real
2026-04-03 | 347 | 347
2026-04-10 | 335 | 347
2026-04-17 | 324 | 336
2026-04-24 | 312 | 287
2026-05-01 | 301 | 286
2026-05-08 | 289 | 286
2026-05-15 | 278 | 283
2026-05-22 | 266 | 283
2026-05-29 | 255 | 283
2026-06-05 | 243 | 281
2026-06-12 | 232 | 272
2026-06-19 | 220 | 255
2026-06-26 | 209 | 226
2026-07-03 | 197 | 215
2026-07-10 | 186 | 212
2026-07-17 | 174 | 203
2026-07-24 | 163 | 203
2026-07-31 | 151 | 203
2026-08-07 | 140 | 188
2026-08-14 | 128 | 152
2026-08-21 | 117 | 140
2026-08-28 | 105 | 135
2026-09-04 | 94 | 119
2026-09-11 | 82 | 112
2026-09-18 | 71 | 112
2026-09-25 | 59 | 103
2026-10-02 | 48 | 85
2026-10-09 | 36 | 67
2026-10-16 | 25 | 64
2026-10-23 | 13 | 61
2026-10-27 | 7 | 45
2026-10-30 | 2
2026-10-31 | 0
Esperado: baja lineal de 347 a 0 entre el 03/04 y la entrega del 31/10. Real: tareas sin cerrar a cada fecha según Jira (hoja "Datos Jira").

## Datos Jira
Tarea | Fecha de cierre | Total del backlog (tareas + subtareas, sin épicas)
SCRUM-5 | 2026-04-16 | 347
SCRUM-6 | 2026-04-16 | Fuente: Jira, proyecto SCRUM, exportado el 27/10/2026
SCRUM-7 | 2026-04-23
SCRUM-8 | 2026-04-23
SCRUM-9 | 2026-04-23
SCRUM-10 | 2026-04-23
SCRUM-11 | 2026-04-23
SCRUM-12 | 2026-04-17
SCRUM-13 | 2026-04-16
SCRUM-14 | 2026-04-23
SCRUM-15 | 2026-07-02
SCRUM-17 | 2026-04-22
SCRUM-18 | 2026-04-17
SCRUM-19 | 2026-06-11
SCRUM-20 | 2026-05-13
SCRUM-21 | 2026-04-23
SCRUM-22 | 2026-04-22
SCRUM-23 | 2026-04-14
SCRUM-24 | 2026-04-22
SCRUM-25 | 2026-04-17
SCRUM-28 | 2026-04-23
SCRUM-29 | 2026-04-23
SCRUM-30 | 2026-04-23
SCRUM-31 | 2026-04-23
SCRUM-32 | 2026-04-23
SCRUM-33 | 2026-04-23
SCRUM-34 | 2026-04-23
SCRUM-35 | 2026-04-23
SCRUM-36 | 2026-04-23
SCRUM-37 | 2026-04-23
SCRUM-38 | 2026-04-23
SCRUM-42 | 2026-04-23
SCRUM-43 | 2026-04-23
SCRUM-44 | 2026-04-23
SCRUM-45 | 2026-04-23
SCRUM-46 | 2026-04-22
SCRUM-47 | 2026-04-22
SCRUM-48 | 2026-04-22
SCRUM-49 | 2026-04-22
SCRUM-50 | 2026-04-23
SCRUM-51 | 2026-04-23
SCRUM-52 | 2026-04-23
SCRUM-53 | 2026-04-16
SCRUM-54 | 2026-04-16
SCRUM-55 | 2026-04-16
SCRUM-56 | 2026-04-16
SCRUM-61 | 2026-04-23
SCRUM-62 | 2026-04-23
SCRUM-63 | 2026-04-23
SCRUM-64 | 2026-04-23
SCRUM-65 | 2026-04-23
SCRUM-66 | 2026-04-22
SCRUM-67 | 2026-04-22
SCRUM-68 | 2026-04-22
SCRUM-69 | 2026-04-22
SCRUM-70 | 2026-04-22
SCRUM-77 | 2026-04-23
SCRUM-78 | 2026-04-23
SCRUM-79 | 2026-04-23
SCRUM-80 | 2026-04-23
SCRUM-81 | 2026-04-23
SCRUM-82 | 2026-04-23
SCRUM-83 | 2026-04-23
SCRUM-84 | 2026-06-05
SCRUM-85 | 2026-04-30
SCRUM-86 | 2026-06-05
SCRUM-92 | 2026-05-09
SCRUM-93 | 2026-06-22
SCRUM-94 | 2026-09-10
SCRUM-95 | 2026-05-15
SCRUM-96 | 2026-06-13
SCRUM-97 | 2026-06-18
SCRUM-103 | 2026-06-18
SCRUM-104 | 2026-06-11
SCRUM-105 | 2026-06-25
SCRUM-106 | 2026-06-22
SCRUM-107 | 2026-06-13
SCRUM-108 | 2026-06-15
SCRUM-109 | 2026-06-24
SCRUM-110 | 2026-06-25
SCRUM-111 | 2026-07-09
SCRUM-112 | 2026-06-26
SCRUM-113 | 2026-06-26
SCRUM-115 | 2026-07-14
SCRUM-116 | 2026-07-16
SCRUM-117 | 2026-08-06
SCRUM-118 | 2026-08-06
SCRUM-119 | 2026-07-16
SCRUM-120 | 2026-07-02
SCRUM-121 | 2026-08-06
SCRUM-122 | 2026-08-06
SCRUM-123 | 2026-07-16
SCRUM-124 | 2026-07-02
SCRUM-125 | 2026-08-06
SCRUM-126 | 2026-09-04
SCRUM-127 | 2026-10-01
SCRUM-128 | 2026-07-03
SCRUM-129 | 2026-08-07
SCRUM-130 | 2026-08-27
SCRUM-131 | 2026-07-16
SCRUM-132 | 2026-10-01
SCRUM-133 | 2026-09-25
SCRUM-134 | 2026-08-21
SCRUM-135 | 2026-08-27
SCRUM-136 | 2026-07-16
SCRUM-137 | 2026-09-04
SCRUM-138 | 2026-10-08
SCRUM-139 | 2026-09-04
SCRUM-140 | 2026-08-10
SCRUM-141 | 2026-08-21
SCRUM-142 | 2026-08-27
SCRUM-143 | 2026-09-10
SCRUM-144 | 2026-08-06
SCRUM-145 | 2026-10-08
SCRUM-146 | 2026-09-10
SCRUM-157 | 2026-06-11
SCRUM-158 | 2026-06-11
SCRUM-159 | 2026-06-11
SCRUM-160 | 2026-06-11
SCRUM-161 | 2026-06-11
SCRUM-162 | 2026-06-11
SCRUM-163 | 2026-06-11
SCRUM-164 | 2026-06-13
SCRUM-165 | 2026-06-13
SCRUM-166 | 2026-06-22
SCRUM-167 | 2026-06-22
SCRUM-168 | 2026-06-22
SCRUM-169 | 2026-06-22
SCRUM-170 | 2026-06-18
SCRUM-171 | 2026-06-18
SCRUM-172 | 2026-06-18
SCRUM-173 | 2026-06-18
SCRUM-179 | 2026-06-13
SCRUM-180 | 2026-06-13
SCRUM-181 | 2026-06-13
SCRUM-182 | 2026-06-13
SCRUM-183 | 2026-06-15
SCRUM-184 | 2026-06-15
SCRUM-185 | 2026-06-24
SCRUM-186 | 2026-06-24
SCRUM-187 | 2026-06-24
SCRUM-188 | 2026-06-24
SCRUM-189 | 2026-06-24
SCRUM-190 | 2026-06-25
SCRUM-191 | 2026-06-25
SCRUM-192 | 2026-06-25
SCRUM-193 | 2026-06-25
SCRUM-194 | 2026-06-25
SCRUM-195 | 2026-06-22
SCRUM-196 | 2026-06-22
SCRUM-201 | 2026-06-26
SCRUM-202 | 2026-06-26
SCRUM-203 | 2026-06-26
SCRUM-204 | 2026-06-26
SCRUM-206 | 2026-07-03
SCRUM-207 | 2026-07-03
SCRUM-208 | 2026-07-03
SCRUM-222 | 2026-06-26
SCRUM-224 | 2026-06-26
SCRUM-225 | 2026-07-02
SCRUM-226 | 2026-08-13
SCRUM-227 | 2026-08-13
SCRUM-228 | 2026-08-13
SCRUM-229 | 2026-08-13
SCRUM-230 | 2026-08-13
SCRUM-231 | 2026-07-02
SCRUM-232 | 2026-07-02
SCRUM-234 | 2026-07-03
SCRUM-235 | 2026-08-06
SCRUM-237 | 2026-07-08
SCRUM-238 | 2026-07-08
SCRUM-240 | 2026-09-04
SCRUM-242 | 2026-07-16
SCRUM-243 | 2026-10-08
SCRUM-244 | 2026-10-08
SCRUM-245 | 2026-07-11
SCRUM-246 | 2026-07-16
SCRUM-247 | 2026-08-07
SCRUM-248 | 2026-08-07
SCRUM-249 | 2026-08-13
SCRUM-250 | 2026-08-06
SCRUM-251 | 2026-08-07
SCRUM-252 | 2026-08-07
SCRUM-253 | 2026-08-10
SCRUM-254 | 2026-08-12
SCRUM-255 | 2026-08-10
SCRUM-256 | 2026-09-10
SCRUM-257 | 2026-08-21
SCRUM-258 | 2026-08-10
SCRUM-259 | 2026-08-10
SCRUM-260 | 2026-08-12
SCRUM-261 | 2026-10-01
SCRUM-262 | 2026-08-12
SCRUM-263 | 2026-08-12
SCRUM-264 | 2026-10-02
SCRUM-265 | 2026-08-13
SCRUM-266 | 2026-08-13
SCRUM-267 | 2026-08-13
SCRUM-268 | 2026-08-13
SCRUM-269 | 2026-08-21
SCRUM-270 | 2026-09-10
SCRUM-271 | 2026-09-10
SCRUM-272 | 2026-10-01
SCRUM-273 | 2026-10-01
SCRUM-284 | 2026-09-24
SCRUM-285 | 2026-09-24
SCRUM-286 | 2026-08-27
SCRUM-288 | 2026-08-12
SCRUM-289 | 2026-08-12
SCRUM-290 | 2026-08-13
SCRUM-291 | 2026-08-06
SCRUM-292 | 2026-08-07
SCRUM-293 | 2026-08-13
SCRUM-294 | 2026-08-13
SCRUM-295 | 2026-08-13
SCRUM-296 | 2026-08-13
SCRUM-297 | 2026-08-13
SCRUM-298 | 2026-08-13
SCRUM-299 | 2026-08-13
SCRUM-300 | 2026-08-13
SCRUM-301 | 2026-08-13
SCRUM-302 | 2026-08-13
SCRUM-303 | 2026-08-13
SCRUM-304 | 2026-08-13
SCRUM-305 | 2026-08-13
SCRUM-306 | 2026-08-13
SCRUM-307 | 2026-08-21
SCRUM-308 | 2026-08-21
SCRUM-309 | 2026-08-21
SCRUM-310 | 2026-08-21
SCRUM-311 | 2026-08-21
SCRUM-312 | 2026-08-21
SCRUM-313 | 2026-08-21
SCRUM-314 | 2026-08-21
SCRUM-315 | 2026-08-27
SCRUM-320 | 2026-09-25
SCRUM-321 | 2026-09-04
SCRUM-322 | 2026-09-04
SCRUM-323 | 2026-09-04
SCRUM-324 | 2026-09-04
SCRUM-325 | 2026-09-04
SCRUM-326 | 2026-09-04
SCRUM-327 | 2026-09-04
SCRUM-328 | 2026-09-04
SCRUM-329 | 2026-09-04
SCRUM-330 | 2026-09-04
SCRUM-331 | 2026-09-04
SCRUM-332 | 2026-09-04
SCRUM-333 | 2026-09-10
SCRUM-334 | 2026-10-08
SCRUM-335 | 2026-09-25
SCRUM-336 | 2026-09-25
SCRUM-337 | 2026-09-25
SCRUM-338 | 2026-09-25
SCRUM-339 | 2026-09-25
SCRUM-352 | 2026-10-01
SCRUM-356 | 2026-10-02
SCRUM-357 | 2026-10-08
SCRUM-358 | 2026-10-02
SCRUM-359 | 2026-10-08
SCRUM-360 | 2026-10-08
SCRUM-365 | 2026-10-23
SCRUM-366 | 2026-10-15
SCRUM-372 | 2026-10-23
SCRUM-373 | 2026-10-09
SCRUM-374 | 2026-10-27
SCRUM-376 | 2026-10-27
SCRUM-377 | 2026-10-09
SCRUM-381 | 2026-10-16
SCRUM-385 | 2026-10-02
SCRUM-386 | 2026-10-02
SCRUM-387 | 2026-10-02
SCRUM-388 | 2026-10-02
SCRUM-389 | 2026-10-02
SCRUM-390 | 2026-10-02
SCRUM-391 | 2026-10-02
SCRUM-392 | 2026-10-02
SCRUM-393 | 2026-10-02
SCRUM-394 | 2026-10-08
SCRUM-395 | 2026-10-09
SCRUM-396 | 2026-10-09
SCRUM-397 | 2026-10-09
SCRUM-398 | 2026-10-09
SCRUM-399 | 2026-10-09
SCRUM-400 | 2026-10-09
SCRUM-401 | 2026-10-09
SCRUM-414 | 2026-10-27
SCRUM-415 | 2026-10-27
SCRUM-416 | 2026-10-27
SCRUM-417 | 2026-10-27
SCRUM-418 | 2026-10-27
SCRUM-419 | 2026-10-27
SCRUM-420 | 2026-10-27
SCRUM-421 | 2026-10-27
SCRUM-427 | 2026-10-27
SCRUM-428 | 2026-10-23
SCRUM-429 | 2026-10-16
SCRUM-435 | 2026-10-27
SCRUM-436 | 2026-10-27
SCRUM-437 | 2026-10-27
SCRUM-438 | 2026-10-27
SCRUM-439 | 2026-10-27